IV. Thời gian thực hiện dự án

1. Thông tin chung

- Tổng thời gian thực hiện dự án: 52 ngày làm việc

- Tổng thời gian triển khai dự án: 9 tuần (từ 23/02/2026 đến 24/04/2026)

- Số lượng thành viên nhóm: 5 người

- Dự án được chia thành 6 Sprint và triển khai trong 9 tuần.

2. Kế hoạch phân bổ Sprint

Bảng 1: Bảng phân bố thời gian từng Sprint

| Sprint | Thời lượng | Thời gian thực hiện |
| --- | --- | --- |
| Thu thập và phân tích yêu cầu | 1 tuần | 23/02 – 01/03/2026 |
| Thiết kế hệ thống và cơ sở dữ liệu | 1 tuần | 01/03 – 08/03/2026 |
| Phát triển module quản lý người dùng và nhà cung cấp | 2 tuần | 08/03 – 22/03/2026 |
| Phát triển module nhập hàng | 2 tuần | 22/03 – 05/04/2026 |
| Kiểm soát tồn kho và cảnh báo | 2 tuần | 05/04 – 19/04/2026 |
| Hoàn thiện hệ thống | 1 tuần | 19/04 – 24/04/2026 |

3. Thời gian làm việc hàng tuần

- Tuần 1 – Tuần 7 (Sprint 1–5): 5 ngày/tuần

- Tuần 8 – Tuần 9 (Sprint 6): 6 ngày/tuần

4. Nội dung triển khai theo từng Sprint

Sprint 1: Thu thập và phân tích yêu cầu (23/02 – 01/03/2026)

Trong giai đoạn đầu tiên, nhóm tập trung vào việc khảo sát và phân tích các yêu cầu thực tế tại cửa hàng minimart.

Các hoạt động chính bao gồm:

- Khảo sát quy trình nhập hàng và quản lý tồn kho thực tế

- Xác định các vấn đề tồn tại (quản lý thủ công, thiếu đồng bộ dữ liệu)

- Xây dựng danh sách các chức năng cốt lõi

- Kết quả đạt được:

- Tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm (SRS)

- Sơ đồ Use Case tổng thể

- Product Backlog cho toàn bộ hệ thống

Sprint 2: Thiết kế hệ thống và cơ sở dữ liệu (01/03 – 08/03/2026)

Nhóm tiến hành thiết kế cơ sở dữ liệu phục vụ hệ thống quản lý minimart, bao gồm các bảng:

- Người dùng

- Nhà cung cấp

- Hàng hóa

- Phiếu nhập

- Chi tiết nhập

- Tồn kho

Các công việc chính:

- Thiết kế ERD (Entity Relationship Diagram)

- Xác định khóa chính, khóa ngoại

- Chuẩn hóa dữ liệu

- Triển khai trên hệ quản trị CSDL

Sprint 3 (2 tuần): Phát triển module quản lý người dùng và nhà cung cấp (08/03 – 22/03/2026)

Sprint này tập trung xây dựng các chức năng:

- Quản lý tài khoản (đăng nhập, phân quyền)

- Quản lý nhà cung cấp

Tuần 1:

- Thiết kế Use Case, Activity Diagram

- Xây dựng API:

- Thêm / sửa / xóa / tìm kiếm nhà cung cấp

- Quản lý người dùng

Tuần 2:

- Phát triển giao diện người dùng

- Tích hợp API

- Kiểm thử chức năng và sửa lỗi

Sprint 4 (2 tuần): Phát triển module nhập hàng (22/03 – 05/04/2026)

- Tập trung xây dựng chức năng nhập hàng:

- Tạo phiếu nhập

- Sửa / xóa / tìm kiếm phiếu nhập

- Cập nhật tồn kho tự động

Tuần 1:

- Thiết kế luồng nghiệp vụ nhập hàng

- Xây dựng API cho phiếu nhập

Tuần 2:

- Xây dựng giao diện

- Tích hợp dữ liệu

- Kiểm thử toàn bộ luồng nhập hàng

Sprint 5 (2 tuần): Kiểm soát tồn kho và cảnh báo (05/04 – 19/04/2026)

- Triển khai chức năng:

- Thiết lập định mức tồn kho

- Theo dõi số lượng hàng hóa

- Cảnh báo khi hàng dưới ngưỡng

Tuần 1:

- Thiết kế logic cảnh báo

- Xây dựng API kiểm soát tồn kho

Tuần 2:

- Xây dựng giao diện cảnh báo

- Hiển thị trạng thái tồn kho theo thời gian thực

- Kiểm thử và tối ưu hệ thống

Sprint 6: Hoàn thiện hệ thống (19/04 – 24/04/2026)

- Giai đoạn cuối tập trung:

- Kiểm thử toàn bộ hệ thống

- Tối ưu hiệu năng

- Hoàn thiện giao diện

Chuẩn bị:

- Tài liệu bàn giao

- Demo hệ thống

- Báo cáo tổng kết